附件1

吉林省农机深松抗旱保墒增产实用技术

应用效果田间监测实施方案

农机深松抗旱保墒增产实用技术是改善耕地质量、提高土壤蓄水保墒能力、实现“藏粮于地”、促进农业可持续发展的重要技术措施，中央、省高度重视，已连续三年列入国务院《政府工作报告》的重点工作。为切实掌握技术应用效果，指导全省进一步扩大应用面积，拓展实施范围，宣传干部群众，研究制定农业扶持政策提供技术支撑，特制定本实施方案。

一、组织领导

监测工作由省里统一组织，县级农机主管部门负责具体落实实施。为切实保证监测工作的顺利开展，按照《吉林省农业委员会 吉林省财政厅关于印发<2017年吉林省农业技术推广补助资金项目指南>的通知》(吉农农发〔2016〕14号)文件精神，省财政在2017年农机深松抗旱保墒增产实用技术作业补助资金中按不超过2%、不大于3万元的标准列支了相应的专项工作经费用于开展监测工作，各地不得将其用于与监测工作无关的支出。

二、监测点选择原则

针对各县（市、区）自然条件、土壤类型、手段基础和深松工作开展情况等具体差异，确定在榆树、农安、梨树、双辽、公主岭、东辽、镇赉、大安、乾安和汪清10个县（市、区）建立田间监测点，开展农机深松效果田间监测工作，以充分体现全省不同区域的代表性。田间监测地块应设立观测田和对照田两部分，面积原则上不少于10公顷。且应保持生产条件相对一致，以最大限度的保证监测结果的合理性、准确性和科学性。

监测地块应设立醒目的监测田标识，标注地理坐标和相应生产技术流程、监测负责人等相关信息，体现出地域的代表性和展示的方便性。

三、内容与时间阶段

监测内容主要包括监测工作基础信息、深松作业机具、观测对比内容、田间测查内容和产量构成信息等5个部分（详见附表1～4），具体监测内容与时间参照附表监测项要求，工作时间进度见下表：

田间作业效果监测时间表

| 内 容 | 3月 | 4-5月 | 4-11月 | 5-9月 | 10-11月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 地块信息 |  |  |  |  |  |
|  | 作业机具信息 |  |  |  |  |  |
| 田间观测对比 |  | 土壤温度 |  |  |  |  |
|  |  | 土壤水分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 土壤蓄水能力 |  |  |  |
|  |  |  | 降水入渗速度 |  |  |  |
|  |  |  | 土壤坚实度(容重) |  |  |  |
| 田间测查对比 |  |  |  | 出苗 |  |  |
|  |  |  |  | 生育期 |  |  |
| 收获期对比 |  |  |  |  | 产量 |  |
|  |  |  |  |  | 作物根系 |  |

四、方法与数据报送

（一）土壤蓄水能力和入渗速度测定

用边长50cm、高25～30cm铁板制成面积0.25m2正方形铁框，在观测地块离地头30m以上田间随机选取三个点进行注水观测。用标有容量单位的容器向固定在田间的铁框内注水，记录注水数量和入渗时间，当土壤吸水饱和（5分钟内不再入渗）并出现积水后，测定并计算出蓄水能力、入渗速度等观测值。

单位面积土壤蓄水能力（kg/m2）=框内土壤实际蓄水量×4；

入渗速度（kg/min）=框内土壤实际蓄水量/入渗时间；

（二）土壤含水率、温度与坚实度测定

采用相应速测仪或地温计进行测试，土壤容重测定可寻求当地农业或土肥部门协助完成。

（三）玉米根系重量测定

随机选择3～5株玉米秸秆，最大限度挖出地下部分根系，去掉地上部分秸秆，去掉根部土壤并用水冲净，晾干后称重，然后计算平均数。

（四）蚯蚓数量测定

利用秸秆覆盖量测定取样框，在田间至地边不少于30m处随意抛出，落地后按其边界下挖30cm深，查定蚯蚓数量。

（五）其它测定

参见附表内容进行相应测定。

测定数据报送暂时请按照表格要求详细填写并在阶段测定工作结束后及时报送省农机管理中心生产管理处（含电子版），待“吉林省农机精准作业及远程电子监测指挥调度平台”相应功能完成后，实行测试数据的平台时时报送。

五、工作要求

（一）各相关农机主管部门要高度重视深松技术效果的田间监测工作的重要意义，切实履行责任，建立精干的工作团队，强化组织领导，确保工作扎实、有序、高质量完成。

（二）严格测定质量和标准，确保测定数据的准确性、科学性，最大限度减少取样误差和测试误差。

（三）精心选定监测地点、农户和田块，确保耕作技术、生产资料投入、测定时间和手段等条件的一致性，提高测定数据的可信度。

（四）严格、规范、按时、完整报送相关测定数据，确保全省各测点数据的齐全性和准确性，以利于统一汇总和分析。每年11月30日前报送本县（市、区）年度监测工作总结。

六、工作联系

联系人：赵新子

电  话：0431-84457036

邮  箱：njscglb@126.com

附表：吉林省农机深松效果田间信息采集表一

吉林省农机深松效果田间信息采集表二

吉林省农机深松效果田间信息采集表三

吉林省农机深松效果田间信息采集表四

附表                   吉林省农机深松效果田间信息采集表（一）

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测地块 | 面积 | ha |  | 标识牌GPS坐标 |  |  | 种植作物 |  |  | 已深松年限 |  |  |
|  | 归属 | 乡（镇） 村 社 （姓名） |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 深松环节 |  |  |
| 对照地块 | 面积 | ha |  | 标识牌GPS坐标 |  |  | 种植作物 |  |  | 已深松年限 |  |  |
|  | 归属 | 乡（镇） 村 社 （姓名） |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 深松环节 |  |  |
|  | 耕作层深度 | cm |  | 犁底层厚度 |  | cm | 整地过程简要描述 |  |  |  |  |  |
| 二、作业机具信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主机品牌 | 型号 | 功率 | 深松机品牌型号 |  | 结构形式 | 作业幅宽 | 深松铲数 |  | 监测设备卡号 |  | 机主姓名 | 联系电话 |
|  |  | hp |  |  |  | m | 个 |  |  |  |  |  |
| 主机农具挂接及深松部件照片 |  |  | 观测地块照片 |  |  |  | 对照地块照片 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苗后三叶一心照片 |  |  |  | 苗后三叶一心前照片 含犁底层照片 |  |  |  |  |  |

吉林省农机深松效果田间信息采集表（二）

| 三、观测对比内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深松作业时间 | 月 日 |  | 深松深度 |  | cm | 环节 |  |  |
| 主要观测指标 | 建议时间 | 测查日期 | 观测田 |  |  | 对照田 |  |  |
|  |  |  | 单位 | 测查结果 |  | 单位 | 测查结果 |  |
| 土壤蓄水能力 | 深松后5日内 |  | kg/㎡ |  |  | kg/㎡ |  |  |
|  | 播种当日 |  | kg/㎡ |  |  | kg/㎡ |  |  |
|  | 全苗期 |  | kg/㎡ |  |  | kg/㎡ |  |  |
|  | 拔节期 |  | kg/㎡ |  |  | kg/㎡ |  |  |
| 降水入渗速度 | 深松后5日内 |  | kg/s |  |  | kg/s |  |  |
|  | 播种当日 |  | kg/s |  |  | kg/s |  |  |
|  | 全苗期 |  | kg/s |  |  | kg/s |  |  |
|  | 拔节期 |  | kg/s |  |  | kg/s |  |  |
| 土壤水分 （%） | 化冻后整地前 |  | 10cm |  |  | 10cm |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  | 20cm |  |  |
|  |  |  | 30cm |  |  | 30cm |  |  |
|  | 春整地后5日 |  | 10cm |  |  | 10cm |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  | 20cm |  |  |
|  |  |  | 30cm |  |  | 30cm |  |  |
|  | 播种当日 |  | 10cm |  |  | 10cm |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  | 20cm |  |  |
|  |  |  | 30cm |  |  | 30cm |  |  |
|  | 全苗期 |  | 10cm |  |  | 10cm |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  | 20cm |  |  |
|  |  |  | 30cm |  |  | 30cm |  |  |
|  | 拔节期 （6展叶） |  | 10cm |  |  | 10cm |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  | 20cm |  |  |
|  |  |  | 30cm |  |  | 30cm |  |  |
|  | 大喇叭口期 （11－15叶） |  | 10cm |  |  | 10cm |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  | 20cm |  |  |
|  |  |  | 30cm |  |  | 30cm |  |  |
|  | 灌浆期 |  | 10cm |  |  | 10cm |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  | 20cm |  |  |
|  |  |  | 30cm |  |  | 30cm |  |  |
|  | 抽雄期 |  | 10cm |  |  | 10cm |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  | 20cm |  |  |
|  |  |  | 30cm |  |  | 30cm |  |  |
|  | 收获期 |  | 10cm |  |  | 10cm |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  | 20cm |  |  |
|  |  |  | 30cm |  |  | 30cm |  |  |

吉林省农机深松效果田间信息采集表（三）

| 四、田间测查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要观测指标 | 建议时间 | 测查日期 | 观测田 |  |  | 对照田 |  |  |
|  |  |  | 单位 | 测查结果 |  | 单位 | 测查结果 |  |
| 土壤温度 | 播种前7日 |  | 10cm |  |  | 10cm |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  | 20cm |  |  |
|  |  |  | 30cm |  |  | 30cm |  |  |
|  | 播种当日 |  | 10cm |  |  | 10cm |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  | 20cm |  |  |
|  |  |  | 30cm |  |  | 30cm |  |  |
|  | 出苗期 （两叶一心） |  | 10cm |  |  | 10cm |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  | 20cm |  |  |
|  |  |  | 30cm |  |  | 30cm |  |  |
|  | 拔节期 |  | 10cm |  |  | 10cm |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  | 20cm |  |  |
|  |  |  | 30cm |  |  | 30cm |  |  |
| 土壤坚实度 或容重 （g/cm2） （g/cm3） | 化冻后 |  | 10cm |  |  | 10cm |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  | 20cm |  |  |
|  |  |  | 30cm |  |  | 30cm |  |  |
|  | 播前当日 |  | 10cm |  |  | 10cm |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  | 20cm |  |  |
|  |  |  | 30cm |  |  | 30cm |  |  |
|  | 收后松前 |  | 10cm |  |  | 10cm |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  | 20cm |  |  |
|  |  |  | 30cm |  |  | 30cm |  |  |
|  | 封冻前 |  | 10cm |  |  | 10cm |  |  |
|  |  |  | 20cm |  |  | 20cm |  |  |
|  |  |  | 30cm |  |  | 30cm |  |  |
| 出苗情况 | 始苗至全苗时间 |  | 天 |  |  | 天 |  |  |
|  | 出苗率 |  | % |  |  | % |  |  |
|  | 保苗数量 |  | 株/ha |  |  | 株/ha |  |  |
| 植株生长情况 | 观测项 | 测查日期 | 单 位 | 拔节期 | 抽雄期 | 单 位 | 拔节期 | 抽雄期 |
|  | 株高 |  | cm |  |  | cm |  |  |
|  | 茎粗 |  | cm |  |  | cm |  |  |
|  | 叶片数 |  | 片 |  |  | 片 |  |  |
| 平均根系情况 | 收获期根系重量 |  | g |  |  | g |  |  |

吉林省农机深松·效果田间信息采集表（四）

| 五、产量构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要测查内容 | 建议时间 | 测查日期 | 观测田 |  |  | 对照田 |  |  |
|  |  |  | 单位 | 测查结果 |  | 单位 | 测查结果 |  |
| 产量情况 | 10垄平均垄距 |  | cm |  |  | cm |  |  |
|  | 20m2收获株数 |  | 株 |  |  | 株 |  |  |
|  | 20m2空杆株数 |  | 株 |  |  | 株 |  |  |
|  | 20m2倒伏株数 |  | 株 |  |  | 株 |  |  |
|  | 20m2双穗株数 |  | 株 |  |  | 株 |  |  |
|  | 平均穗行数 |  | 行 |  |  | 行 |  |  |
|  | 平均穗粒数 |  | 粒 |  |  | 粒 |  |  |
|  | 理论百粒重 |  | g |  |  | g |  |  |
|  | 实际百粒重 |  | g |  |  | g |  |  |
|  | 玉米品种 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理论产量 |  | kg/ha |  |  | kg/ha |  |  |
|  | 空杆率 |  | % |  |  | % |  |  |
|  | 倒伏率 |  | % |  |  | % |  |  |
| 其它相关情况 | 蚯蚓数量/m2 |  | 条 |  |  | 条 |  |  |
|  | 全年降水量 | mm | 无霜期 | 天 | 光照 | h | 积温 | ℃ |
| 种植过程 文字说明 | 观测田 |  |  | 对照田 |  |  |  |  |
| 极端条件 对比情况 | 注：遇强降水及田间积水、造成倒伏的大风或台风、连续长时间干旱造成作物枯萎或死亡等特殊自然灾害时，应填写此栏。应将观测田与对昭田在排涝、抗倒伏、抗干旱能力等方面的差异情况填写此处并说明清楚。 |  |  |  |  |  |  |  |